公益社団法人 自動車技術会 関東支部学生自動車研究会

第9回 学自研学生委員会 議事録

2014年12月20日

文責：宮澤仁

1.概要

日  時：2014年12月20日(土) 13:00～16:00

場  所：日本大学理工学部　駿河台校舎　7号館5階　752教室

参加者：	工学院大学		足立

国士舘大学		中山

芝浦工業大学		廣兼・堀江

東京大学			酒井

東京農工大学		王鑫朋

横浜国立大学		宮澤・亀井

(大学名50音順・敬称略・OP会員略)

2.配布資料

- 事前資料

- 企画報告書

台湾における国際交流事業報告書

第5回日タイ国際交流プログラム報告書

3.議題

3.1.行事報告

3.2.オートサロン見学について

3.3.学術講演会の発表について

3.4.国際交流事業3月受け入れについて

3.5.次回委員会開催日程

4.行事報告

・堀江，宮澤よりそれぞれ，スライド資料を用いて，11月に行われたタイと台湾における国際交流プログラムの模様が報告された．

5.オートサロン見学について

・今年も三栄書房様のご厚意により，チケットを頂けることとなった．

・企画は出席委員の賛成多数で承認された．

・中山，足立が担当する．

・オートサロンは1月9日～11日の3日間行われるが，担当者の中山，足立は9日のみの参加となる．10，11日の参加者にチケットを送付する手段として，郵送を検討している．

・すべての参加者にはA4半分～1枚程度の感想文を書いて送付してもらう．

6.学術講演会の発表について

6.1.口頭発表について

・各発表テーマと担当者，担当理事は下表のように決まった．また，座長は足立が担当する．

| 発表順 | テーマ | 主担当者 | 担当理事（敬称略） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学自研活動 | 中山 | 鈴木・岡部 |
| 2 | 四輪研修 | 企画担当者間で調整 | 関根 |
| 3 | 国際交流（タイ） | 堀江 | 加藤・佐藤 |
| 4 | 国際交流（台湾） | 宮澤 | 加藤・馬場 |

・発表に向けての日程は下記の通り

| 日付 | 場所 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1月5日 |  | 各担当者は前刷原稿を担当理事へ送付し，1月12日までにチェック頂く． |
| 1月18日 |  | 各担当者は前刷原稿を中山に送付する． |
| 1月24日 | 日大駿河台校舎 | 1月委員会にて各自のスライド草稿をチェックし，委員会内で適宜修正する．委員会終了後，13～14時に理事の前で発表練習を行う． |
| 2月21日 | 未定(工学院or芝浦工大) | 各発表者で集まり練習を行う． |
| 2月28日 | 千葉大 | 学生委員会及び講演会スタッフ説明会の後，発表リハーサルを行う． |
| 3月10日14時～ | 千葉大 | 発表本番 |

6.2.ポスターセッション

・ポスター発表のテーマと担当者は下記の通り．

| テーマ | 主担当者 |
| --- | --- |
| 学自研の概要 | 王 |
| 今年度企画の概要 | 廣兼 |

・各担当者は1月委員会にポスターの草案を持参し，委員会内で議論する．

・ポスターの印刷は王が東京農工大で行い，当日持参する．

7. 国際交流事業3月受け入れについて

・3月の国際交流受け入れスケジュールが佐藤理事から伝達された．今後，見学先がタイ・台湾の学生の興味に合うか確認する．タイ学生委員会には既に酒井が送付済みであり，台湾の学生には廣兼が年内中に送付する．

・昨年，プログラム中の主要な移動手段である車が足りない問題があった．今年のプログラムで充分な台数が確保できるよう，参加呼びかけする必要がある．

8．次回委員会開催日程

日時：1月24日（土）10～12時

場所：日本大学理工学部駿河台校舎